## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 100% | Trần Văn Toàn | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 100% | Trần Văn Toàn
Logo | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  |  | 2020-12-14
Navbar | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  |  |  | 2020-12-14
Submenu | 2021-07-08 | 2021-07-09 |  |  |  | 2020-12-14
Search form | 2021-07-09 | 2021-07-10 |  |  |  | 2020-12-14
Login popup | 2021-07-10 | 2021-07-11 |  |  |  | 2020-12-14
Carousel | 2021-07-11 | 2021-07-12 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-14
About Us | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-16
Overlay menu | 2021-07-16 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-23
Switch light and dark theme | 2021-07-25 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-27
Chỉnh sửa light and dark theme | 2021-07-27 | 2021-07-27 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27
Chỉnh sửa Overlay menu | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-28
Responsive | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 2021-07-31 | 2021-07-31